## INVERSIONES
COD_UNICO | PERIODO | POR_AVAN_PROG | ID_NRO_SEG | ID_HITO | POR_AVAN_REAL | MTO_AVAN_PROG | MTO_AVAN_REAL | EST_SITUACIONAL | FEC_INICIO | FEC_FINAL | DES_COMENT | DES_SEGUIMIENTO | TIP_INVERSION | DES_OBJETO | DES_MODALIDAD | POR_APROBADO
2247588 | 201806 | 26.08 | 317 | 67 | 26.08 | 81451.23 | 81451.24 | OBRA DENTRO DE LO PROGRAMADO (+/- 5%) | 31/12/1969 |  | MEDIANTE INFORME Nº065-2018-DAKBC-GDTYA-MDI SE APRUEBA LA VALORIZACIÓN N°2 (JUNIO 2018) QUE PRESENTA UN AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO DE 26.08% ANTE UN AVANCE EJECUTADO ACUMULADO DE 26.08% POR UN MONTO DE S/. 81,451.24 SOLES INCLUIDO IGV DEL PRESUPUESTO DE OBRA POR S/. 312,310.66 | INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA Y SUBSISTEMA DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN EL SECTOR LOS ANGELES DEL AA.HH. CERRO CANDELA, DISTRITO DE IMPERIAL ¿ CAÑETE ¿ LIMA | PIP MENOR (SNIP) | OBRAS | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | 0
2487277 | 202104 | 12.36 | 375 | 1078 | 12.41 | 14402.99 | 14462.2 | OBRA DENTRO DE LO PROGRAMADO (+/- 5%) |  |  | el avance de obra se encuentra dentro de lo programado | OBRA - CMAN VAL-01 | PROYECTO DE INVERSION | OBRAS | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 0
2511898 | 202104 | 0 | 525 | -1 | 0 | 0 | 0 | CONTRATO EN EJECUCION |  |  |  | CONFORMIDAD DE AVANCE DE EJECUCION DEL BIEN AL 100% | INVERSIONES IOARR | BIENES | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 100
2194711 | 202104 | 0.83 | 625 | 1078 | 0.79 | 90373.06 | 76754.41 | OBRA DENTRO DE LO PROGRAMADO (+/- 5%) | 31/12/1969 |  | Instalación del cartel de obra frente a las instalaciones de la granja San Antonio-Tamburco, acondicionamiento del terreno para la infraestructura de establo, planta de quesos y planta de nitrógeno, trazo y replanteo para la construcción del establo e inseminación artificial en el lanzamiento del proyecto. | EJECUCION DE PROYECTO | PROYECTO DE INVERSION | OBRAS | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 0
2470147 | 202104 | 21.88 | 788 | 76 | 20.77 | 217392.23 | 206430.45 | OBRA DENTRO DE LO PROGRAMADO (+/- 5%) |  |  | Se continua trabajos en forma normal contándose en esta semana 20 personales sumándole 1 maestro de obra y 1 maquinista. Total 22 personales en obra. | OBRA | INVERSIONES IOARR | OBRAS | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | 0
2402244 | 202101 | 19.01 | 792 | 67 | 32.18 | 4144110.67 | 5004082.79 | OBRA ADELANTADA (>5%) |  |  |  | OBRA | PROYECTO DE INVERSION | OBRAS | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | 0
2158700 | 202102 | 0.02 | 806 | 67 | 0.02 | 17488.74 | 17921.85 | OBRA DENTRO DE LO PROGRAMADO (+/- 5%) |  |  | Obra en ejecución | CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE ABANCAY | PIP MAYOR (SNIP) | OBRAS | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | 0
2487484 | 202012 | 0 | 45 | -1 | 0 | 0 | 0 | CONTRATO EN EJECUCION |  |  | OBRA EN EJECUCIÓN CON AVANCE ACUMULADO DEL 21.33% | VALORIZACIÓN 02 | INVERSIONES IOARR | SERVICIOS | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 21.33
2445022 | 202101 | 38.6 | 41 | -1 | 24.98 | 63.13 | 55.21 | CONTRATO EN EJECUCION |  |  | OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN SEGÚN VALORIZACIÓN N° 02 APROBADA. | VALORIZACIÓN N° 02 | INVERSIONES IOARR | OBRAS | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | 0
2487852 | 202010 | 0 | 15 | -1 | 0 | 0 | 0 | CONTRATO EN EJECUCION |  |  | EL PROYECTO IOARR VIENE EJECUTANDO CON EL UNICO FIN DE PREVENIR LA PROPAGACION DE COVID-19 EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE OCONGATE. | IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE VIGILANCIA , PREVENCION Y CONTROL DE COVID-19 EN EL POBLADOR DEL DISTRITO DE OCONGATE. | INVERSIONES IOARR | BIENES | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 9.69
2455046 | 202101 | 100 | 8 | -1 | 100 | 7218992.53 | 7218992.53 | CONTRATO CULMINADO |  |  | EL PROYECTO ACTUALMENTE SE ENCUENTRA LIQUIDADO EL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA Y EL CONTRATO DE SUPERVISIÓN. | EJECUCION DE OBRA | INVERSIONES IOARR | OBRAS | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | 0
2487332 | 202104 | 5.72 | 374 | 1078 | 5.78 | 6662.69 | 6722.69 | OBRA DENTRO DE LO PROGRAMADO (+/- 5%) |  |  | el valorizado del mes de mayo se encuentra dentro de lo programado | OBRA CMAN-SAN RAMON DE MACHA | PROYECTO DE INVERSION | OBRAS | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 0
2449407 | 202002 | 15.03 | 401 | 1078 | 28.46 | 712138.75 | 1183103 | OBRA ADELANTADA (>5%) |  |  |  | OBRA | PROYECTO DE INVERSION | OBRAS | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 0
2449407 | 201909 | 2.69 | 401 | 1078 | 0.15 | 127342.94 | 6320.16 | OBRA ATRASADA (5% - 20%) |  |  |  | OBRA | PROYECTO DE INVERSION | OBRAS | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 0
2480668 | 202103 | 60.17 | 668 | 76 | 64.01 | 291482.57 | 310087.57 | OBRA DENTRO DE LO PROGRAMADO (+/- 5%) |  |  | SE VIENEN EJECUTANDO EL ASENTADO DE LADRILLO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS, COMO TAMBIEN CONCRETO PARA COLUMNAS. | CERCO PERIMETRICO DANIEL ALCIDES CARRIÓN | INVERSIONES IOARR | OBRAS | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | 0
2421542 | 202102 | 6.25 | 244 | 67 | 6.25 | 153169.11 | 153169.11 | OBRA DENTRO DE LO PROGRAMADO (+/- 5%) | 01/01/1970 |  | la Obra en general presenta atraso siendo 5.85 % en relación al Avance programado de 5.89 %. Se ejecutó Plan Covid, Seguridad y Salud, obras provisionales y trabajos preliminares, movimiento de tierras | SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE OBRAS | PROYECTO DE INVERSION | OBRAS | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | 0
2436252 | 202103 | 15.75 | 630 | 67 | 14.38 | 373230.83 | 340861.7 | OBRA ATRASADA (5% - 20%) |  |  | A LA FECHA SE REALIZA LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS PRELIMINARES. | I.E. CONOCC | PROYECTO DE INVERSION | OBRAS | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | 0
2496044 | 202101 | 57.97 | 724 | 76 | 70.69 | 298554.51 | 364039.56 | OBRA ADELANTADA (>5%) |  |  | LA VALORIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO ES DE S/364039.56, QUE REPRESENTA EL 70.69 POR CIENTO. | SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE OBRA | PROYECTO DE INVERSION | OBRAS | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | 0
2434099 | 202104 | 100 | 740 | 76 | 100 | 360893.03 | 360893.03 | OBRA DENTRO DE LO PROGRAMADO (+/- 5%) |  |  | LA VALORIZACIÓN N°03 ASCIENDE A S/29,200.61 Y REPRESENTA EL 8.09 POR CIENTO DEL TOTAL DE LA OBRA. | SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES-OBRA | INVERSIONES IOARR | OBRAS | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | 0

## SQL
SELECT DISTINCT pry.cod_unico, nvl(per.periodo,0) periodo, fi.por_avnfisacu_pro por_avan_prog, pry.id_nro_seg, per.id_hito, fi.por_avnfisacu_rea por_avan_real, fi.mon_avnfisacu_pro mto_avan_prog, fi.mon_avnfisacu_rea mto_avan_real, upper( nvl( si.descripcion, ' ')) est_situacional, to_char(fi.fec_ini_suspara, 'dd/mm/yyyy') FEC_INICIO, to_char(fi.fec_fin_suspara,'dd/mm/yyyy') FEC_FINAL, -- upper( pbl.descripcion) des_problematica, upper(rie.descripcion) des_riesgo, pry.id_nro_seg num_seguim, nvl( fi.comentario, ' ') DES_COMENT, /* fi.ID_RIESGO, upper(fi.OBS_RIESGO) OBS_RIESGO, upper(fi.OBS_MITIGACION_RIESGO) OBS_MITIGACION_RIESGO, upper(er.descripcion) ENT_RESP_RIESGO, upper(amb.descripcion) des_problema, fi.ID_PROBLEMA, fi.ID_AMBITO, upper(fi.OBS_PROBLEMA) OBS_PROBLEMA, upper(fi.OBS_ACCIONES_PROBLEMA) OBS_ACCIONES_PROBLEMA, fi.ID_ENT_RESP_RIESGO, upper(fi.OBS_ENT_RESP_RIESGO) OBS_ENT_RESP_RIESGO, fi.ID_ENT_RESP_PROBLEMA, upper(fi.OBS_ENT_RESP_PROBLEMA) OBS_ENT_RESP_PROBLEMA, upper(ep.descripcion) ENT_RESP_PROBLEMA, fi.ID_SITUACION, fi.ID_FILE_VAL, A.NOMBRE_ARCHIVO NOMBRE_ARCHIVO_VAL, A.URL_ARCHIVO URL_ARCH_AVANCE, -- DES_URL_ARCHIVO_VAL, fi.ID_FILE_FOTO, F.NOMBRE_ARCHIVO NOMBRE_ARCHIVO_FOTO, F.URL_ARCHIVO URL_ARCH_AMPLIAC, -- DES_URL_ARCHIVO_FOTO, CASE WHEN fi.ID_RIESGO IS NOT NULL OR fi.ID_ENT_RESP_RIESGO IS NOT NULL OR fi.ID_PROBLEMA IS NOT NULL OR fi.ID_AMBITO IS NOT NULL OR fi.ID_ENT_RESP_PROBLEMA IS NOT NULL THEN 'SI' ELSE 'NO' END desc_et, CASE WHEN proy.id_tipo_formato = 2 THEN decode(proy.id_brecha,-7,'7D EMERGENCIA NACIONAL',-6,'7E PELIGRO EMINENTE',-5,'7E POST DESASTRE','7C') ELSE '' END TIP_EMERGENCIA, CASE WHEN proy.id_tipo_formato = 2 THEN decode(proy.id_brecha,-7,'DS-044-2020-PCM',-6,'DS-044-2020-PCM',-5,'DS-044-2020-PCM', ex.des_excepcion) ELSE '' END DES_EXCEPCION, pry.monto MTO_APROBADO, */ pry.des_seguimiento, xp.des_tipo_formato tip_inversion, --xp.nombre_pip nombre_inversion, INV_BUS_CARACTER( co.descripcion, '-' ) des_objeto, mo.des_modalidad, --nvl( fi.comentario, ' ') DES_ACCIONES, fi.por_avnfis_otros POR_APROBADO FROM ODI.INV_SE_PROYECTOS pry INNER JOIN( SELECT fi2.cod_unico, fi2.id_nro_seg, fi2.id_hito, fi2.periodo FROM INV_SE_FISICO fi2 WHERE fi2.flg_activo = 1 --AND fi2.id_nro_seg = p_num_seg -- AND fi2.cod_unico =2503458 UNION SELECT v.cod_unico, v.id_nro_seg, v.id_hito, v.periodo FROM INV_SE_REGVALORIZACION v WHERE v.flg_activo = 1 -- AND v.id_nro_seg = p_num_seg -- AND v.cod_unico = 2503458 ) per ON per.cod_unico = pry.cod_unico AND per.id_nro_seg = pry.id_nro_seg LEFT JOIN INV_SE_FISICO fi ON fi.cod_unico = pry.cod_unico AND fi.id_nro_seg = pry.id_nro_seg AND fi.id_hito = per.id_hito AND fi.periodo = per.periodo AND fi.flg_activo = 1 LEFT JOIN inv_se_catalogo co ON co.id_catalogo = pry.id_objeto LEFT JOIN INV_MODALIDAD mo ON mo.id_modalidad = pry.id_modalidad LEFT JOIN ODI.INV_PARAMETROS si ON Si.ID_PARAMETRO = fi.ID_SITUACION -- LEFT JOIN ODI.INV_PARAMETROS Rie ON Rie.ID_PARAMETRO = fi.ID_RIESGO -- LEFT JOIN ODI.INV_PARAMETROS pbl ON pbl.ID_PARAMETRO = fi.ID_PROBLEMA -- LEFT JOIN ODI.INV_PARAMETROS amb ON amb.ID_PARAMETRO = fi.ID_AMBITO -- LEFT JOIN ODI.INV_PARAMETROS er ON er.ID_PARAMETRO = fi.id_ent_resp_riesgo -- LEFT JOIN ODI.INV_PARAMETROS ep ON ep.ID_PARAMETRO = fi.id_ent_resp_problema -- LEFT JOIN ODI.INV_ARCHIVO A ON A.ID_ARCHIVO = fi.ID_FILE_VAL -- LEFT JOIN ODI.INV_ARCHIVO F ON F.ID_ARCHIVO = fi.ID_FILE_FOTO LEFT JOIN xls_proyecto_banco xp ON xp.codigo_unico = pry.cod_unico LEFT JOIN odi.inv_proyecto proy ON proy.cod_unico = xp.codigo_unico AND proy.flg_activo = 1 AND proy.id_tipo_formato < 5 AND proy.id_estado > 1 LEFT JOIN odi.inv_excepcion ex on ex.id_excepcion = proy.id_excepcion and ex.ID_EXCEPCION not in (22, 7, 37) WHERE pry.flg_activo = 1 -- AND pry.id_nro_seg = p_num_seg -- AND pry.cod_unico = 2503458